# Управление образования

# Лазовского муниципального округа

ПРИКАЗ

| 14 февраля 2021 г. | с. Лазо № | 16/1-о |
| --- | --- | --- |

Об утверждении «Дорожной карты» по оказанию методической поддержки школе с низкими результатами обучения «500+», МБОУ Беневская СОШ №7

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края от 12.02.2021 №136-а «О реализации в Приморском крае проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся», с целью организации методической поддержки МБОУ Беневская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки МБОУ Беневская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты (Приложение) (далее «дорожная карта»).

- Старшему методисту управления образования Лазовского муниципального округа Бастиной В.В. обеспечить:

-мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию методической поддержки  МБОУ Беневская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты;

-мониторинг работы участников Проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

3. Директору  МБОУ Беневская СОШ №7 Колентеевой Е.Г. обеспечить      выполнение «дорожной карты».

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 	                       М.Э.Галаган

Приложение

«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки МБОУ Беневская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Отв. за реализацию мероприятий | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стартовая диагностика | 10.02.2021 | Галаган М.Э., БастинаВ.В.. Колентеева Е.Г. | Собраны данные для разработки «дорожной карты» адресной методической поддержки |
| 2 | Подключение к группе участников проекта в мессенджере | 10.03.2021 | БастинаВ.В.. Колентеева Е.Г. | В целях оперативного информирования участников о событиях проекта «500+» |
| 3 | Участие муниципального координатора и куратора проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+» | 11.02.2021 | БастинаВ.В., Колентеева Е.Г., Овсяная В.П. - куратор | Организовано участие в вебинаре |
| 4 | Размещение рисковых профилей школы (РПШ) в ИС МЭДК | 20.02.2021 | Колентеева Е.Г., директор школы | РПШ размещены в ИС МЭДК |
| 5 | Анализ сформированных рисковых профилей | 20.02.2021 | БастинаВ.В., Колентеева Е.Г., Овсяная В.П. - куратор | Проведен анализ рисковых профилей, сформированных по результатам стартовой диагностики |
| 6 | Посещение куратором МБОУ Беневская СОШ №7 |  | Овсяная В.П. – куратор проекта | Анкетированы рисковые направления в МЭДК |
| 7 | Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи участвующей в проекте | 16.03.2021 | БастинаВ.В., - координатор Овсяная В.П. - куратор | Разработана муниципальная «дорожная карта» |
| 8 | Участие в региональных методических вебинарах | Постоянно | БастинаВ.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор | Обеспечено информационное сопровождение участников проекта |
| 9 | Разработка «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | 20.03.2021 | Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор | Разработана «Дорожная карта» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся, утверждены показатели, характеризующие положительные изменения |
| 10 | Посещение куратором школы | 24.03.2021 19.05.2021 16.06.2021 15.09.2021 13.10.2021 17.11.2021 | Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор | Проведена оценка результативности реализуемых мер. Осужден ход реализации проекта в процессе личных посещений школы |
| 11 | Проведение анкетирования | 24.03.2021-15.04.2021 | Колентеева Е.Г., директор школы | 100% педагогов |
| 12 | Проведение мероприятий «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | 24.03.2021 -20.12.2021 | Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор | Проведены мероприятия с участием куратора |
| 13 | Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации | В течение 2021 года | Колентеева Е.Г., директор школы, координатор УО. | Педагогические работники МБОУ Беневская СОШ №7 |
| 14 | Проведение первого мониторинга «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | 30.06.2021 | БастинаВ.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор | Проведена оценка реализации мероприятий «Дорожной карты» МБОУ Беневская СОШ №7 |
| 15 | Проведение второго этапа мониторинга «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | 30.09.2021 | БастинаВ.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор | Проведена оценка реализации мероприятий «Дорожной карты» МБОУ Беневская СОШ №7 |
| 16 | Проведение анализа реализации проекта в 2021 году. | 20.12.2021 | БастинаВ.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор | Проведен анализ достижения показателей МБОУ Беневская СОШ №7 участвующей в проекте. |